
Fondo Regional para la Cooperación Triangular
con socios de América Latina y el Caribe
Formulario para Propuesta de Proyecto

Por favor usar Arial 11.
	Título del proyecto
	Plataforma de cooperación para el desarrollo industrial sostenible con bajas emisiones (con enfoque en la producción y el uso de químicos y las cadenas de valor asociadas)

	Título corto del proyecto (abreviatura) 
	Plataforma de cooperación para el desarrollo industrial sostenible con bajas emisiones

	Fecha de presentación a la embajada 
	(Por favor nombrar la fecha de sumisión y ciudad(es) de la(s) embajada(s))


	Instituciones proponentes

Nombrar brevemente los países socios y las entidades involucradas en la propuesta

	País de los socios
	Nombre de las agencias, ministerios y/o entidades socias

	(socio solicitante)
Perú 
	Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

	(socio principal 1)
Argentina
	Ministerio de Relaciones Exteriores, Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP)  

	(socio principal 2)
Uruguay
	Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI, Presidencia Uruguaya), Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU)

	(socio facilitador)

	Bundesministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)


	Presupuesto total
de la propuesta
	(por favor indicar el valor total en euros)
1.000.000 EUR con un aporte alemán hasta 300.000 EUR


	Socio Solicitante / Principal (Argentina)
Por favor subrayar las instituciones impulsoras de la iniciativa. Si se trata de una cooperación triangular de doble vía, por favor indicar en la nomenclatura (por ej. socio solicitante/principal I)

	Contraparte política (Agencia de Cooperación/Ministerio)
	Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina 

	Contraparte técnica (Ministerio/institución/entidad sectorial)
	Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP)  

	Organizaciones (sociedad
civil, sector privado, académico y otras)
	Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Subsecretaría de Ambiente, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo

	Participación financiera
	300.000 EUR



	Socio Solicitante / Principal (Perú)
Por favor subrayar las instituciones impulsoras de la iniciativa/ elaboración de la propuesta. Si se trata de una cooperación triangular de doble vía, por favor indicar en la nomenclatura (por ej. socio solicitante/principal II)

	Contraparte política (Agencia de Cooperación/Ministerio)
	Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

	Contraparte técnica (Ministerio/institución/entidad secto0rial)
	Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

	Organizaciones (sociedad civil, sector privado, académico y otras)
	Ministerio de la Producción – PRODUCE (eventualmente otras)

	Participación financiera
	(por favor informe un presupuesto detallado más abajo en el cap. 7)

200.000 EUR


	Socio Solicitante / Principal (Uruguay)
Por favor subrayar las instituciones impulsoras de la iniciativa/ elaboración de la propuesta. Si se trata de una cooperación triangular de doble vía, por favor indicar en la nomenclatura (por ej. socio solicitante/principal II)

	Contraparte política (Agencia de Cooperación/Ministerio)
	Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

	Contraparte técnica (Ministerio/institución/entidad sectorial)
	Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU)

	Organizaciones (sociedad civil, sector privado, académico y otras)
	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) tbc., Cámara de Industria de Uruguay (CIU) tbc.

	Participación financiera
	(por favor informe un presupuesto detallado más abajo en el cap. 7)

200.000 EUR


En el caso de más socios, por favor inserte una tabla adicional.
	Socio facilitador (Alemania)

	Contraparte política (Agencia de Cooperación/Ministerio)
	Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

	Contraparte técnica (ministerio/institución/entidad sectorial)
	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

	Organizaciones (sociedad. civil, sector privado, académico y otras)
	International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3), DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., Verband der Chemischen Industrie (VCI)

	Participación financiera
	(por favor informe un presupuesto detallado más abajo en el cap. 7)

300.000 EUR

	1. Objetivo(s) y breve descripción del área de intervención (Máximo 0.5 pág.)
Hacer una breve descripción del área de intervención y el problema a ser solucionado. Describir como se ha manifestado la demanda del socio solicitante, como ha surgido la idea de proyecto y como se ha dado la aproximación entre los socios. (Las soluciones planteadas deben ser descritas en el capítulo reservado para la descripción del enfoque, vea cap. 5 y 8)

	El objetivo principal es explorar caminos viables para una transformación sostenible de la industria manufacturera hacia una producción con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tomando como ejemplo la industria química y sus cadenas de valor asociadas. La orientación general es una transformación justa, lo que significa que además de identificar soluciones para reducir los GEI se buscan enfoques que fortalecen la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y la competitividad e impactos sociales positivos, por ejemplo en forma de empleo decente. Se ha identificado el sector químico como ejemplo porque ya existen avances en forma de propuestas de hojas de ruta y por tratarse de un sector de enorme importancia económica y como base del sector manufacturero que depende en más de 90% de productos o insumos proporcionados por la industria química.  
Por otro lado, la industria química se enfrenta con la necesidad de una transformación profunda ante el cambio climático. A nivel global la industria química y petroquímica es responsable del 7.4 % de las emisiones de GEI y de alrededor de 10 % del consumo final de energía – proveniente mayormente de fuentes fósiles. Al mismo tiempo la industria química es necesaria para proporcionar productos y soluciones indispensables para la descarbonización de otros sectores. En América Latina la industria química es un factor económico muy importante, pero en comparación con países industrializados, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) – intensas en puestos de trabajo - es relativamente mayor.  

Las PyMEs no están preparadas para enfrentar los desafíos del cambio climático y encaminar procesos y medidas correspondientes. Les faltan capacidades personales propias, así como programas de fomento y asistencia técnica adecuada por terceros. Cabe notar que aún no hay caminos preestablecidos para una tal transformación de un entero sector industrial, sino que se trata de un proceso con muchos desconocidos, incluyendo tanto riesgos como oportunidades. Las asociaciones de la industria - y particularmente industria química - en Argentina y Perú han empezado a explorar tales caminos y realizar medidas para crear capacidades en materia de química sostenible. La CIQyP de Argentina incluso ha desarrollado una posible hoja de ruta para la descarbonización del sector hasta mediados de siglo, mientras que la ANII en Uruguay ha apoyado PyMEs y emprendimientos jóvenes (Start-ups) para desarrollar productos y servicios innovadores en el área de química sostenible. Asimismo Uruguay ha desarrollado una estrategia nacional de hidrógeno verde que es un tema relevante entro otros para la industria química también.
En actividades de cooperación previas se ha hecho la experiencia de un gran valor agregado de la cooperación Sur-Sur para enfrentar tal transformación e identificar caminos de transición justa. Surgió le idea de seguir cooperando juntos en estos temas e intercambiar experiencias respecto a conocimientos y capacidades, hojas de ruta y caminos tecnológicos viables y la exploración de áreas de innovación. Mientras que los socios de Argentina, Perú y Uruguay tienen demandas específicas, así como ofertas de experiencias y buenas prácticas en distintas áreas, la GIZ como socio facilitador contribuye no solo sus experiencias con redes de “Knowledge Sharing” y la cooperación con varios países sino también con experiencias relevantes de otros países incluyendo la propia Alemania donde la industria química se encuentra ante desafíos comparables.    

Por otro lado, la industria química es solo un ejemplo de industrias intensas en emisiones de GEI, junto con la producción de cemento y de acero y otros metales. Por eso, este proyecto triangular tiene potencial de replicación en otros sectores (y otros países).


	2. Nivel de intervención, grupo(s) meta y socios adicionales (Máximo 0.5 pág.) 
Nombre las instituciones socias involucradas en la ejecución del proyecto (nivel local, nacional y/o regional) y los grupos meta (target group). Indicar como se actuará para cooperar y generar sinergias con otras iniciativas, en particular otras organizaciones o programas ya existentes en el área de intervención. Indicar si está previsto buscar fondos adicionales con otros posibles socios. Describir las necesidades especiales para grupos minoritarios o de mayor vulnerabilidad en la intervención (Impactos transversales previstos deben ser descritos en el cap. 10)

	El presente proyecto de cooperación triangular apunta a la puesta en práctica de la visión de una transición verde y justa en un ámbito definido - en este caso la industria química con sus cadenas de valor asociadas como ejemplo replicable en otros sectores industriales. Se basa en trabajos previos apoyados en el marco de la cooperación alemana, particularmente por el proyecto CAPCI (Climate Action Programme for the Chemical Industry) ejecutado entre Marzo de 2021 y Febrero de 2024. CAPCI no solo ha apoyado programas de capacitación de profesionales en materia de química sostenible y protección del clima en 5 países (Argentina, Ghana, Perú, Tailandia y Vietnam) y apoyado el desarrollo de hojas de ruta para una transformación de este sector hacia mayor sostenibilidad, mayor eficiencia y reducción de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos Argentina. Por otro lado, Perú, que también ha sido apoyado en una primera etapa de CAPCI, ha seguido trabajando en el tema con propios medios, sobre todo el desarrollo de capacidades necesarias en empresas del sector. 

En ambos países, Argentina y Perú, se ha establecido una muy buena cooperación público-privada en la materia, sobre todo entre las asociaciones de la industria y las autoridades gubernamentales responsables de medio ambiente e industria / desarrollo productivo. Cabe notar que son las asociaciones de la industria que muestran apropiación particular y desean profundizar los trabajos relacionados con el desarrollo de capacidades y hojas de ruta con sus estrategias de implementación en materia de descarbonización de la industria química. En Argentina, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) ha creado un grupo de trabajo para energía y cambio climático. Además, ha impulsado capacitaciones para empresas y la formulación de una hoja de ruta hacia la neutralidad climática del sector que sirve como orientación para los esfuerzos subsecuentes. La Sociedad Nacional de Industrias del Perú (SNI) con su capítulo de empresas químicas pretende aprovechar las experiencias de Argentina y seguir trabajando en una hoja de ruta propia y fortalecer las capacidades humanas.          

Como tercer elemento clave – además del desarrollo de capacidades y hojas de ruta / planes de acción – se ha identificado el tema innovación, especialmente con miras a identificar oportunidades que pueden ser relacionadas con un tal proceso de transformación, como p.ej. nuevas áreas de negocio para la industria. En este contexto, Uruguay tiene experiencias interesantes con el fomento de empresas innovadoras y emprendimientos jóvenes con avances importantes con el fomento de energías renovables, hidrógeno verde y Power-to-X. Se trata de temas de alta importancia para la industria y particularmente también para el sector químico que no solo es de alta intensidad energética sino también es indispensable para desarrollar tecnologías futuras tales como p.ej. PtC (Power to chemicals). El área es de interés para toda la región y conlleva la perspectiva de abrir nuevos segmentos de mercado,  
Como los socios involucrados, incluyendo la GIZ, tienen distintas fortalezas, el intercambio de experiencias y conocimientos forman el fundamento del proyecto triangular. Los 3 países trabajarán en paralelo y en forma estrechamente comunicada y articulada en los tres ejes mencionados. A nivel macro son las asociaciones nacionales y agencias – con el apoyo de los organismos gubernamentales respectivos y la GIZ – que lideran la cooperación. Son al mismo tiempo las organizaciones intermediarias responsables para dar apoyo a los grupos meta finales, las empresas del sector, sobre todo PyMEs y emprendimientos jóvenes (start-ups) por su rol importante en la creación de empleo e ingresos. Se beneficiarán de forma particular de este proyecto de cooperación triangular por la mayor capacidad institucional de las organizaciones intermediarias mencionadas arriba que se manifestará en sus actividades de apoyo (cursos de capacitación, asesoría, coaching etc.). Además, expertos y profesionales independientes u otras organizaciones se beneficiarán de entrenamientos y capacitaciones para mejorar su propia oferta de servicios y asesorías en favor de las empresas. 
El proyecto buscará la cooperación con programas de cooperación bilaterales, globales y regionales afines y eventualmente fondos adicionales, p.ej. de parte del programa Euroclima. De forma complementaria se busca el intercambio con países en otras regiones que trabajan en la misma línea de la transformación del sector químico, como como p.ej. Tailandia. A través de la GIZ se podrán compartir y aprovechar experiencias relevantes de Alemania y de otros proyectos relevantes. En este contexto, el “International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3)” (establecido por la GIZ, DECHEMA y la Universidad Leuphana) tiene trabajos y cursos de capacitación en PtX y PtC (Poer to Chemicals) y ha cooperado por ejemplo con Uruguay en materia de innovación y química sostenible. La asociación de la industria química alemana (VCI) ha llevado adelante entre otros el proceso de desarrollo de una hoja de ruta a la carbono-neutralidad del sector.  
  


	3. Indicadores para alcanzar los objetivos del proyecto (log frame)
En caso de necesidad se puede adicionar indicadores a la estructura propuesta

	Resultado (outcome)
Definir el cambio/resultado que la intervención pretende alcanzar con el proyecto (Máximo 2 líneas)


	Actores clave en Argentina, Perú y Uruguay disponen de capacidades técnicas, herramientas y hojas de ruta para apoyar empresas de la industria química y cadenas de valor asociadas en la realización de medidas de protección climática, economía circular eficiencia energética y de recursos.   

	Componentes/líneas de acción
Definir las líneas de acción del proyecto. Por favor utilizar la numeración propuesta para vincular los resultados e indicadores del proyecto a las líneas de acción
	Resultados esperados

Describir los resultados esperados de manera cuantitativa y cualitativa, así como los productos finales planeados
	Indicadores
Establecer indicadores que sean específicos, mensurables, asequible/alcanzable, relevante y con tiempo limitado (“SMART”)

	(1) Intercambiar, mejorar y aprovechar informaciones, conocimientos, experiencias / buenas prácticas y métodos de capacitación
(Línea de acción 1)
	1.1 Se establece una caja de herramienta común de buenas prácticas de mejoras e innovación en materia de química sostenible y protección del clima en la producción y el uso de químicos. 
	30 PyMEs piden y reciben información detallada acerca de buenas prácticas que han sido transferidas de un país a otro... 



	
	1.2 Se ha elaborado un conjunto de materiales y métodos de capacitación en materia de protección del clima en la industria química con enfoque especial en pequeñas y medianas empresas (PyMEs)  
	Se han usado los materiales y métodos de capacitación comunes para realizar cursos de capacitación en 2 países. 

	
	1.3 Se han implementado cursos de capacitación en materia de química sostenible, economía circular y protección del clima en la producción y el uso de substancias químicas. 
	20 empresas han desarrollado planes de acción climática en base a la capacitación recibida en los cursos 

	(2) Desarrollar y perfeccionar hojas de ruta para la descarbonización de la industria química con enfoque en economía circular y la eficiencia energética y de recursos 
(Línea de acción 2)
	2.1 Estrategias de mitigación en sectores relevantes y hojas de ruta existentes analizadas y lecciones aprendidas intercambiadas / transferidas. 

.  
	Se ha elaborado una propuesta de una hoja de ruta para la industria química de Perú usando experiencias y lecciones aprendidas de Argentina. 

	
	2.2 Se usan aprendizajes conjuntos para encaminar la implementación de hojas de ruta para el desarrollo con bajas emisiones del sector químico.  
	Hay nuevos compromisos en por lo menos dos países con respecto al desarrollo, la implementación y el seguimiento de hojas de ruta 

	(3) Explorar oportunidades de negocio e innovación, relacionadas con la protección del clima y la economía circular en la producción y el uso de substancias químicas 
(Línea de acción 3)
	3.1 Intercambio y análisis conjunto de casos exitosos de empresas innovadoras y oportunidades de negocio relacionadas con química sostenible, economía circular y cambio climático. 
	Se han acordado lineamientos estratégicos para incentivar el desarrollo de prácticas y/o tecnologías innovadoras de producción con bajas emisiones. 

	
	3.2 Se usan experiencias exitosas de otros países (p.ej. Uruguay, Alemania) para diseñar programas de fomento para la innovación en la materia. 
	Se han realizado 2 programas de innovación, p.ej. premios a PyMEs innovadoras en química sostenible, economía circular y protección del clima. 

	Por favor explicar brevemente la correlación entre las líneas de acción, los indicadores fijados y los resultados esperados del proyecto (marco lógico) (Máximo 0.5 página)
El sector químico es responsable del 7.4 % de las emisiones globales de GEI; y sus productos son indispensables para enfrentar con éxito el cambio climático en otros sectores, incluyendo energía renovable y movilidad sostenible. No obstante, el sector no ha jugado un papel importante en la definición de objetivos, políticas y estrategias de mitigación del cambio climático en el pasado. Cabe notar que la transformación de la industria química hacia sostenibilidad y bajas emisiones es un desafío indispensable y a la vez complejo particularmente para países en vías de desarrollo y economías emergentes. Como los caminos de transformación de este sector económicamente tan importante incluyen muchos desconocidos, el concepto de este proyecto triangular apunta a la exploración conjunta de enfoques y estrategias. Se basa en casos - sobre todo de economías emergentes - donde ya hay primeros avances, en este caso Argentina, Perú y Uruguay. Además, se usarán experiencias y redes de expertos y de intercambio ya existentes, incluyendo ejemplos de países industrializados como Alemania.

Este proyecto de cooperación trilateral cuenta con tres ejes y líneas de acción que se complementan, mientras que cada una es importante para lograr el objetivo general (Outcome): 

(1) En un inicio se pone el acento en el intercambio de informaciones, la transferencia de conocimientos, experiencias / buenas prácticas así como materiales y programas de capacitación. Este intercambio se basa en experiencias ya existentes por ej. con cursos específicos de capacitación (existentes en Argentina y Perú) y resulta en una oferta común y mejorada de información y capacitación al beneficio de las empresas del sector.  
(2) A nivel estratégico los socios cooperan en la exploración de caminos eficaces de transformación sostenible y de bajas emisiones así como en el desarrollo (o en el caso de Argentina perfeccionamiento) de hojas de ruta para una industria química sostenible. Las empresas del sector participan en este proceso y al mismo tiempo son beneficiarios de la orientación proporcionada.    
(3) El análisis conjunto y el diseño de programas de fomento de la innovación son un elemento complementario importante, que es dirigido a abrir nuevas perspectivas de negocio para la industria. La transformación hacia producción sostenible y con bajas emisiones requiere grandes esfuerzos; para motivar los actores del sector, sobre todo las empresas, es importante poder demostrar los potenciales beneficios, incluyendo especialmente nuevas chances y áreas de negocio. En este sentido, Uruguay ya ha desarrollado una estrategia nacional de hidrógeno verde, que también es de mucha relevancia para el sector químico.   



	4. Indicador(es) de valor agregado de la Cooperación Triangular (Máximo 0.5 pág.) 

Formular adicionalmente al menos un resultado esperado y su respectivo indicador el cual debe estar orientado a la identificación del valor agregado de la CTr de ese proyecto. En caso de necesidad, adicionar indicadores a la tabla propuesta. Para mayor orientación se recomienda utilizar el Kit de Herramientas OECD: 

	
	Resultado esperado
	Indicador

	Valor agregado 
	Los socios tienen acceso a una base conjunta de conocimientos y buenas prácticas

	Uso de la base conjunta de conocimientos y buenas prácticas.

	
	El desarrollo de capacidades para enfrentar el cambio climático se comparte entre todos los socios

	Co-creación y uso de materiales y programas de Capacitación 


	5. Concepto y abordaje de la intervención (Máximo 1 página)
Describir en detalle el concepto y abordaje de intervención y qué metodologías pretende utilizar en el proyecto. Explicar como este se ha desarrollado hacia un tema de importancia para las políticas públicas de desarrollo y cómo esta temática se aplica en la región. También describir de qué forma se planea asegurar la apropiación (ownership) de la asesoría brindada al socio beneficiario y cómo se garantiza la sustentabilidad del proyecto

	El proyecto es una contribución a una transición verde y justa de la industria rumbo a la sostenibilidad y descarbonización en los países emergentes involucrados. Por su alta importancia económica y climática la industria química sirve como ejemplo; y además hay avances en los países involucrados a pesar de ser un sector que por lo general en el pasado no ha obtenido mucha atención ni en las políticas públicas de cambio climático ni en la cooperación internacional hasta el momento. 
Conceptualmente el proyecto se enfoca en tres áreas clave para crear fundamentos indispensables para encarar una tal transformación con éxito. Por eso el proyecto:

(1) Proporcionará a través de las asociaciones de la industria (como CIQyP y SNI) información y capacitación para grupos meta relevantes con énfasis en la capacidad de actuación. Si bien la mitigación de gases de efecto invernadero forma el enfoque central, la viabilidad y la aceptación por las industrias requieren poner mucha énfasis en los posibles beneficios económicos, aspectos de modernización tecnológica y oportunidades de innovación y nuevas áreas de negocios. Dado que ya hay experiencias con primeros cursos en química sostenible y cambio climático, se intercambiarán dichas experiencias y se trabará en perfeccionar, complementar y ampliar las capacitaciones en un proceso de co-creación. Igualmente se compartirán trabajos de información y conocimientos, incluyendo buenas prácticas de la industria.  

(2) Apoyará la elaboración y el seguimiento de hojas de ruta para la industria química hacía la descarbonización. Tales estrategias sectoriales, que pueden ser impulsadas por organismos gubernamentales y/o organismos del sector privado, son herramientas que apoyan la implementación práctica de las políticas nacionales de cambio climático / contribuciones nacionalmente determinadas en sectores relevantes. Aquí la CIQyP de Argentina ya tiene buenos avances y sigue trabajando en el seguimiento de su hoja de ruta, a la vez compartiendo experiencias con sus pares en otros países (tales como la SNI en Perú). A nivel tecnológico existe una gama amplia de opciones de mitigación; y el desarrollo de hojas de ruta incluyendo procesos de diálogo público privado sirve para identificar caminos viables con beneficios económicos y sociales. Normalmente se encaran primero áreas que prometen aumentar la eficiencia (energética y de recursos) sin grandes inversiones, pasando a tecnologías más sofísticadas con plazos más largos. Sin embargo, es importante tener en cuenta ya desde una primera etapa campos tecnológicos prometedores en cuanto a nuevas áreas de negocio, p.ej. energías renovables, hidrógeno verde y PtX / PtC o captura y utilización de carbono, ya que son segmentos dinámicos cuyo desarrollo precisa tiempo. Dado que se trata de enfoques relativamente nuevos, se buscará aprovechar al máximo las experiencias existentes en la región (y hasta cierto grado en otras regiones, Europa y particularmente Alemania o Asia) a través de los mecanismos de intercambio en este proyecto de cooperación trilateral.     
(3) Explorará posibles áreas de innovación y nuevos negocios así como programas de fomento de innovaciones en empresas y emprendimientos jóvenes (Start-ups). Eso también implica un intercambio intenso entre los países, p.ej. las actividades de innovación en Uruguay (particularmente de ANII y LATU en materia de química sostenible, energías renovables e hidrógeno verde). Se evaluarán los distintos enfoques conceptuales de los programas de fomento y sus resultados respectivos, y se identificarán los métodos más apropiados y los campos más prometedores. Está previsto organizar concursos con premios de PyMEs innovadoras.  
Las contrapartes técnicas en los 3 países (CIQyP en Argentina, SNI en Perú y ANII/LATU en Uruguay) ya trabajan en los temas y están interesadas no solo en seguir sino intensificar las actividades. Por eso, la apropiación (ownership) por esos organismos es considerada asegurada.    


	6. Antecedentes y estructura de cooperación de los socios (Máximo 1 pág.)
Mencionar las experiencias de relevancia para el proyecto propuesto. Describir lecciones aprendidas de otros proyectos (bilateral y triangular), iniciativas previas relacionadas al desarrollo institucional y soluciones técnicas de interés para esa medida. También describir la estructura institucional dispuesta para el proyecto. Si procede, también mencionar los objetivos establecidos en el marco de acuerdos bilaterales, comisiones mixtas o/y en foros regionales

	La CIQyP de Argentina y la SNI de Perú ya tienen experiencias de cooperación en materia de química y cambio climático en el marco del proyecto CAPCI (Climate Action Programme for the Chemical Industry) realizado por la GIZ entre 03/2021 y 02/2024 con fondos de la iniciativa internacional de cambio climático (IKI). CIQyP y SNI desarrollaron e implementaron cursos de capacitación sobre química sostenible y protección del clima, y la CIQyP desarrolló una hoja de ruta para la industria química a 2050. En ambos países se ha establecido también un diálogo público-privado en la materia que es importante para asegurar el apoyo del sector público para tales iniciativas del sector privado. 

En cambio, Uruguay ha desarrollado programas de apoyo para la innovación con enfoque en química sostenible y empresas / start-ups que enriquecerán el intercambio en el marco de la cooperación trilateral. En esta materia, así como en la del hidrógeno verde y PtX ya hubo una cooperación con el ISC3 (International Sustainable Chemistry Collaborative Centre) en Bonn que se ofrece para un seguimiento. Uruguay también ha logrado grandes avances en materia de energías renovables e hidrógeno verde que son campos importantes para el sector industrial, particularmente la industria química y posibles áreas de oportunidades en su camino hacia la descarbonización.   

Las contrapartes técnicas, CIQyP, SIN, LATU y GIZ, formarán un grupo coordinador para le ejecución del proyecto y el seguimento.  

En Argentina está prevista una muy estrecha cooperación con el nuevo programa bilateral ProClimAr para el desarrollo bajo en carbono y resiliente. Además, existen las experiencias con estrategias de mitigación en los sectores de cemento y acero / metalúrgico. En Perú se buscará la articulación con proyectos afines, p.ej. en el área de economía circular. El proyecto trilateral buscará la cooperación y el intercambio con iniciativas regionales relevantes, incluyendo CEPAL y el programa Euroclima (Fomento de la transición verde y justa).


	7. Asesorías planeadas y cuantificación de los aportes (Máximo 1 pág.)
Describir los paquetes de trabajo y actividades centrales previstos en el proyecto. Estas deben ser acompañadas de una breve descripción presupuestaria, si posible, mencionando los principales gastos previstos y también los costos compartidos, caso existan. Las actividades y asesorías deben coincidir con el plan de ejecución

	(1) Intercambiar, mejorar y aprovechar informaciones, conocimientos, experiencias / buenas prácticas y métodos de capacitación
· Recopilación de informaciones, casos y buenas prácticas
· Encuentros (generalmente virtuales) de intercambio de experiencias y buenas prácticas así como encuentros físicos / presenciales con visitas de empresas, parques industriales y/o parques tecnológicos y de innovación 
· Sistematización de materiales y métodos de capacitación

· Co-creación de un sistema conjunto de capacitación, adaptado y complementado por nuevos elementos 
(2) Desarrollar y perfeccionar hojas de ruta para la descarbonización de la industria química con enfoque en economía circular y eficiencia energética y de recursos 

· Recopilación de estrategias relevantes (p.ej. hojas de ruta de mitigación de subsectores industriales, LTS) en la región y fuera de la región  
· Análisis de hojas de ruta existentes con énfasis en el portafolio técnológico y “building blocks” bajo criterios de aplicabilidad en países en desarrollo y emergentes así como factores de éxito condiciones marco etc. 

· Elaboración conjunta de recomendaciones y orientaciones para hojas de ruta para la industria química en países emergentes / en vías de desarrollo 
· Asesoría mutua 
(3) Explorar oportunidades de negocio e innovación, relacionadas con la protección del clima y la economía circular en la producción y el uso de substancias químicas 

· Intercambio de experiencias en materia de innovación 

· Identificacion de campos de acción, factores de éxito y enfoques metodológicos para fomentar efectivamente la innovación en materia de química sostenible, economía circular y protección del clima

· Realización de concursos y entregas de premios de innovación 


	Socio principal 1 Argentina
Indicar el aporte y su cuantificación en especie o en efectivo 

	Asesoría/medida técnica
	Cuantificación estimativa 

	Personal / recursos humanos 
	

	Logística / instalaciones / oficinas / infraestructura digital
	

	Medidas de difusión y relaciones públicas
	

	
	

	
	

	TOTAL: (indicar el valor en Euros)                                                                                                                            300.000 EUR

	Socio solicitante Perú
Indicar el aporte y su cuantificación en especie o en efectivos

	Asesoría/medida técnica
	Cuantificación estimativa 

	Personal / recursos humanos en (instituciones y empresas)
	                120.000

	Logística / instalaciones / oficinas / infraestructura digital
	                  40.000

	Medidas de difusión y relaciones públicas
	                  40.000

	
	

	TOTAL: (indicar el valor en Euros)                                                                                                                            200.000 EUR

	Socio principal 2 Uruguay
Indicar el aporte y su cuantificación en especie o en efectivos

	Asesoría/medida técnica
	Cuantificación estimativa 

	Personal / recursos humanos 
	

	Logística / instalaciones / oficinas / infraestructura digital
	

	Medidas de difusión y relaciones públicas
	

	
	

	
	

	TOTAL: (indicar el valor en Euros)                                                                                                                            200.000 EUR

	Socio facilitador
Indicar el aporte y su cuantificación en especie o en efectivos. El aporte alemán se orienta al aporte del socio oferente sur. Ese valor tiene un máximo de 300.000 Euros y no será excedido

	Asesoría/medida técnica
	Cuantificación estimativa 

	Personal / recursos humanos
	

	Gestión, organización de encuentros, talleres, costos de viaje 
	

	Estudios, análisis, asesoría / expertise de terceros 
	

	
	

	TOTAL: (indicar el valor en Euros)                                                                                                                            300.000 EUR


	8. Fortalecimiento de políticas públicas al desarrollo sustentable (Máximo.1 pág.)
Describir la importancia del proyecto a nivel de impacto y relevancia estratégica en el marco de las políticas públicas al desarrollo de cada socio. Es importante hacer referencia a documentos estratégicos, planes y agendas (nacionales, regionales y/o globales) de desarrollo vinculados al tema del proyecto. También mencionar las principales contribuciones del proyecto a los ODS de la Agenda 2030 (citar al máximo 3 ODS)

	Este proyecto de cooperación trilateral es guiado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, se enmarca en el objetivo general de luchar contra el cambio climático y sus impactos, de acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de Paris. Apunta a la integración del sector químico en estrategias de implementación de las políticas de cambio climático y de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CNDs) de los países involucrados, desencadenando el potencial transformativo del sector para una industria baja en emisiones.  
Además, el proyecto contribuye a las políticas de desarrollo productivo, de innovación y a las políticas ambientales y particularmente de gestión de sustancias químicas de los socios.



	9. Sistemas de monitoreo (Máximo 0.5 página)

	Monitoreo & Evaluación (M&E): Describir como se realizará el monitoreo del proyecto. El socio solicitante se responsabiliza por la coordinación del monitoreo de resultados, el cual deberá ser conducido de manera horizontal entre los socios

	El sistema de monitoreo y evaluación del proyecto es abordado de forma conjunta: 

El monitoreo del proyecto entero con su objetivo, sus resultados e indicadores corresponde al grupo de coordinación que establecerá procedimientos conjuntos de revisar periódicamente el plan de trabajo, los avances y los resultados logrados.    

A nivel de los países socios la responsabilidad para el monitoreo corresponde a las contrapartes técnicas quienes a su lado involucrarán otras organizaciones nacionales que participan en la ejecución del proyecto. Asimismo, las contrapartes técnicas proporcionan información al grupo de coordinación sobre los avances en el país. Adicionalmente, aseguran que cada actividad individual cuente con su mecanismo de evaluación adecuado, en caso de cursos de capacitación p.ej. número de participantes, género, proveniencia (sector público, privado, académico, tipo de empresa etc.) etc.. 

 (detalle aquí el sistema para monitoreo)


	Monitoreo de Riesgos: Describir como se conducirá el análisis de riesgos y/o conflictos potenciales definiendo acciones para mitigación de esos riesgos. El análisis debe ser previo e incluir un mapeo de actores. El monitoreo debe ser constante durante la implementación del proyecto

	El éxito de estrategias de descarbonización depende en gran medida de los mercados internacionales y de las condiciones marco a nivel nacional, regional y global. Por eso es necesario monitorear tales condiciones marco generales referentes a políticas de cambio climático, condiciones de mercado etc., particularmente con miras al sector químico para identificar los factores que afectan la competitividad de las empresas del sector y la viabilidad de cierto tipo de medidas.  
(detalle aquí el monitoreo de riesgos)


	Monitoreo de Equidad de Género: Describir los principales aspectos donde se buscará incentivar la equidad de género y también describir como se realizará el monitoreo de equidad de género a lo largo del proyecto

	Monitoreo de la participación en eventos y cursos de capacitación con enfoque de género. 
(detalle aquí el monitoreo de equidad de género)



	10. Ejes/temas transversales
Por favor explicar los potenciales impactos transversales del proyecto. Describir de que forma el proyecto fomentará la participación activa de esos grupos/temas y si posible sugiera formas para medir el impacto. Caso el proyecto no haga ninguna contribución, por favor indique “sin contribución”.

	☐ derechos humanos, grupos vulnerables, minorías
X medio ambiente, clima y recursos naturales
☐ digitalización
☐ otros
En caso positivo, por favor especifique:

Enfrentar el cambio climático es un objetivo principal del proyecto, y los resultados y actividades apuntan en esta dirección. En sintonía con la transición verde y justa, se trata de encontrar soluciones económicamente y socialmente factibles. Además, se pone énfasis en la creación de sinergias con el manejo sostenible de substancias químicas y el uso eficiente de recursos naturales, materiales y energéticos. 


�Por favor revisar si está bien, y adecuar 





7

